Udruga za savjetovanje,edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama “POSEBAN PRIJATELJ” DUBROVNIK

OPERATIVNI PLAN UDRUGE „POSEBAN PRIJATELJ“ DUBROVNIK, 2026

OPERATIVNI PLAN RADA UDRUGE „POSEBAN PRIJATELJ“ DUBROVNIK ZA 2026.g.

| Aktivnosti prema strateškim ciljevima | mjesec provedbe/rokovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odgovornost/ Nositelj aktivnosti | Planirani izvori sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Informiranje i savjetovanje obitelji djece s TUR i OSI | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dženita Lazarević | Jedinice lokalne i regionalne samouprave |
| Razmjenjivanje podataka sa srodnim nevladinim organizacijama te javnim tijelima na lokalnoj,regionalnoj i nacionalnoj razini | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji Projekata,djelatnici | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Ažuriranje baze podataka srodnih udruga i krovnih organizacija u zemljama članicama EU, na razini EU i u regiji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji projekata | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Aktivnosti prema strateškim ciljevima | mjesec provedbe/rokovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odgovornost/ Nositelj aktivnosti | Planirani izvori sredstva |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Afirmacija zajamčenih prava I povlastica | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dženita Lazarević | Jedinice lokalne i regionalne samouprave,MROSP,MZO |
| Sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim seminarima,radionicama,konferencijama i ostalim skupovima | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji Projekata,djelatnici, volonteri | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge,aplicirati na pozive za sufinanciranje putovanja |
| Uspostavljanje suradnje sa novim školama na području DNŽ u svrhu provedbe projekta „Baš smo cool…“ u partnerstvu sa udrugom Visoki jablani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji projekata, administrator | Jedinice lokalne samouprave DNŽ MZOM i MROSP |
| Uspostavljanje suradnje sa vrtićima, školama,udruga Visoki jablani,EDUS,općina Lovas i Grad Dubrovnik za projekt „Sustavna potpora u lokalnoj zajednici za kvalitetan put ka punoj integraciji“ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjednica i dopresjednica Udruge | Grad Dubrovnik,MZOM;MROSP |
| Suradnja sa ERF, EDUS,HKER, MROSP i udruga Visoki jablani za projekt Rani znak, prvi korak: Kad roditelji znaju, djeca procvjetaju | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Predsjednica,dopredsjednica Udruge i administratorica | Grad Dubrovnik, DNŽ, ESF |
| ERASMUS+ suradnja s Visokim jablanima, Scuola de Stella Rubiera, OŠ Cavtat, OŠ Montovjerna, DV Dubrovnik, DV Pčelica,OŠ M.Držić | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Predsjednica, dopredsjednica, administrator | AMPEU |
| Suradnja sa KMD i Centar UP2date za projekt „Integralno kazalište“ | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Predsjednica, dopredsjednica | Grad Dubrovnik, DNŽ |
| Za učenje spremni-faza III Suradnja s EDUS Sarajevo, DV Konavle | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Predsjednica, dopredsjednica | MZOM i ZHZD |
| Prijevoz djece s TUR, Krila za male korake | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Administrator, vozač | Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Institucionalna podrška, Grad Dubrovnik |
| Moć uma, moć života za sretno djetinjstvo - obrada djece,dolazak prof.s ERFa. | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x | x | Voditelj projekta | Rezervat Lokrum, Grad Dubrovnik, DNŽ |

| Aktivnosti prema strateškim ciljevima | mjesec provedbe/rokovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Odgovornost/ Nositelj aktivnosti | Planirani izvori sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Organiziranje Redovne skupštine(on line konferencija, sastanak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Predsjedništvo,članovi i članice Skupštine | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Objavljivanje relevantnih podataka, dokumenata na fb stranici i web stranici Udruge, slanje mailova relevantnim dionicima komunikacija putem društvenih mreža | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjednica,voditelji Projekata,djelatnici | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Prikupljanje informacija vezanih za izmjene zakona i izradu novih nacionalnih strategija u području djelovanja udruge i ažuriranje analize stanja | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji projekata,članovi i članice Udruge | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Davanje prijedloga i sugestija nadležnim tijelima kod kreiranja i izglasavanja novih zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje položaj ciljanih skupina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvoćlanovi i članice Skupštine,voditelji projekata,volonteri | Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge |
| Sudjelovanje u organizaciji i na sastancima, tribinama, okruglim stolovima, javnim raspravama i sl. Značajnima za kreiranje javnih politika. | X | X | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,članovi i članice Skupštine,voditelji projekata,djelatnici,volonteri | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge,aplicirati na raspoložive natječaje za organizaciju javnih dogadjanja |
| Redovita komunikacija s partnerskim udrugama i nadležnim tijelima vezano za kreiranje javnih politika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,čanovi i članice skupštine,voditelji projekata,djelatnici | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Objavljivanje edukativnih i informativnih materijala na fb stranici i web stranici Udruge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo,voditelji projekata,administrator za društvene mreže | Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, aplicirati na raspoložive natječaje za produkciju edukativnih materijala |
| Praćenje na terenu primjene Zakona o socijalnoj skrbi, osobnoj asistenciji i Inkluzivnom dodatku | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo | Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge, pratiti natječaje ministarstava |
| Razvoj programa i projekata,prikupljanje nepovratnih sredstava i realizacija programa/projekata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjedništvo, voditelji projekata | Apklicirati na natječaje |
| Kontinuirano praćenje svih raspoloživih natječaja, godišnjih planova,raspisivanja planova i sl. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Predsjednik,administrator | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Jačanje ljudskih kapaciteta Edukacijske radionice, tečajevi,seminari |  | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | predsjedništvo | Jedinice lokalne samouprave, EU projekti, MRMSOSP,MZOS,donacije |
| Izvještavanje članstva i Skupštine o radu Udruge, novim projektima i programima (organiziranje godišnje skupštine,sastanak, online konferencija) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Predsjednica Predsjedništvo Članovi i članice Skupštine | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Osmisliti nove projekte kojima bi poboljšali život DTR i OSI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Predsjednica Predsjedništvo skupština | Ulazi u operativno funkcioniranje udruge |
| Suradnja s medijima o aktivnostima udruge –emisije,priopćenja,medijske objave | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Dženita Lazarević Silva Capurso | Ulazi u operativno funkcioniranje Udruge |
| Fotografirati i video dokumentirati programe i projekte Udruge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Voditelji projekata, Stručni suradnici | Osigurati sredstva za aktivnosti kroz projekte |
| Praćenje i održavanje WEB portala Futurefortur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Voditelji projekta, administrator,predsjednica i suradnici | Osigurati sredstva kroz projekte |

U Dubrovniku,17.12.2025.                                                                      Predsjednica udruge „Poseban prijatelj“

Dženita Lazarević,dipl.oec.